2014年“大爱筑绿城，全民抗雾霾”

之抗霾行动创意征集活动方案竞标表格

一、队伍信息

1．队伍基本信息

| 队伍名称 | 湖南科技大学-环境保护协会 |
| --- | --- |
| 所属单位 | 学校社团 | 所属部门 | 湖南科技大学 |
| 所在省市 | 湖南省湘潭市 |
| 队伍公用 联系方式 | 通讯地址 | 湖南省湘潭市雨湖区 田佩 |
|  | E-mail | 15773265895@163.com |
|  | 传真 |  |
| 队伍人员构成 | 社团常规成员构成 |
| 活动负责人 | 姓名：田佩 | 性别：女 | 学历：本科 |
|  | 联系电话：15773265895 | E-mail：2267789699@qq.com | QQ：2267789699 |
| 第二联系人 | 姓名：刘天文 | 性别：男 | 学历：本科 |
|  | 联系电话：18973248286 | E-mail：1289158082@qq.com | QQ： 1289158082 |
| 指导老师 （非学校团队可不填） | 姓名： | 性别： | 身份： |
|  | 联系电话： | E-mail： |

2．队员及分工

| 姓 名 | 专长 | 在活动中承担的工作 |
| --- | --- | --- |
| 田佩 | 组织、策划活动 | 组织与策划一些社团的活动，安排人员，分配任务。 |
| 刘天文 | 市场调查与活动分析 | 活动前期，分析活动的可行性，通知要参加的人员 |
| 赵亚玲 | 掌管经费 | 记录与总结社团活动开支。 |
| 刘云 | 有想象力，绘画基础好 | 通过宣传海报的方式宣传社团活动。 |
| 10人 | 工作负责 | 分发资料，摆点宣传 |
| 15人 | 交际能力强 | 实地考察 |
| 5人 | 表达、交际能力强 | 对湘潭市环保局及湘潭市环保协会进行采访活动 |

注：本表格若栏数不足可按原格式增加

3．主办或者参与的活动情况（2011—2013年）

| 主办或参与的五个最有影响力的活动 | 时 间 | 地 点 | 活动内容简介（每项50字以内） | 活动成果与影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011年 | 湘潭 | 绿植领养活动 | 发一条微博领养一盆植物或一包种子，使更多的人参与进来。这虽然只是一个小活动，不过引领大家从小事做起，热爱环保，还是很有意义的。 |
|  | 2012年 | 湘潭 | 姜畲镇三下乡农村宣传活动 | 这次我们是在环保局的支持下在农村进行环保宣传的。通过讲解、调查问卷及发送宣传画等形式，向当地居民传授一些环保理念，比如，垃圾的回收与处理，废旧电池的分类，节能灯的使用等。这次影响很大，不少居民表示同意使用节能灯，不再随处扔垃圾。 |
|  | 2012年 | 韶山 | 拒绝野生动物皮革的宣传活动 | 这次活动更好的体现了人与自然和谐相处的理念，动物尤其是珍稀动物的生命都是我们人类应该重视的。 |
|  | 2013年 | 湘潭 | 义务植树活动 | 植树造林，绿化荒山，虽然这不能称得上是我们真的造就了一片森林，但是从每个人的心里可以看出这里都是一群热爱环保的孩子们，聚在这里，我们的力量虽然有限，但是我们会把这种精神一直传承下去，同时也让更多的人参与进来。 |
|  | 2013年 | 湘江 | 义务清理垃圾活动 | 水污染也是我国面临的一个严峻的问题，近年来，湘江有的地段也不同程度的被污染了。我们这次的湘江边清理垃圾活动，可以说也在一定程度上减少了污染。但这是一个长期的过程，同时也需要更多的人参与进来。 |

二、活动区域

| 活动开展区域名称 | 湖南省湘潭市 “霾”下的空气，你的肺能维持多久？ |
| --- | --- |
| 该地雾霾情况和形成雾霾的主要原因（200字以内） | 地理原因：湖南位于内陆，空气对流情况相对较弱。在市中心，高层建筑的建立，不利于气体扩散。 人为条件：工业源的排放，发电厂、冶金以及其它一些大型企业燃烧大量的煤，煤的燃烧排放出了二氧化硫、氮氧化物和烟尘、粉尘等。而烟尘经过蒸发、凝聚、升华等过程，一旦形成很难再分散。在无风有雾的情况下，相对湿度大但是不利于气体扩散，雾和霾都存在的情况下形成雾霾。 |

三、活动计划

1．任务计划

活动主题: “霾”,让我们“咳不容缓”

活动整体目标：我们希望通过这样一个抗霾活动的平台，通过以点带面的方式，让大多数的人都认识到抗霾的重要性并使他们参与其中。在年底时，长沙市的污染物排放指数与去年同期相比要有所好转，人们不用再带口罩出行，减少尘土的出现，改善农村的环境。

活动具体目标：在活动期间，我们会利用课余时间，在农村，下乡摆点、流动宣传环保知识，减少农村生活垃圾乱扔乱排的现象。与此同时，我们也会在工厂进行实地调查，将调查收集后的数据、资料进行分析后，与相关环保部门取得联系，征得其同意后再具体实施计划，对废旧工厂进行改革，减少机动车的使用。

活动策略： 下乡宣传、组织抗霾奖励健康咨询 通过问卷调查，收集群众所反馈的信息；调查农村的生活环境状况并及时记录。 把收集、整理后的信息和资料递交环保部门，并提出可行性方案。与此同时，我们也会通过网络、微博等手段及时发布信息。 按照环保部门的指示实施计划，具体到点、线、面。在农村，向居民介绍一些环保知识。在城市，会安排一些人员定期地到市里去做志愿者，宣传环保理念。

四、实地活动时间表（表格可自行添加）

| 项目推进计划（详细的项目实施步骤、计划、活动、产出等） |
| --- |
| 时间 | 项目活动 | 主要产出 |
| 2014年4月底 | 开展活动大会 | 选出每项活动的具体负责人员，详细工作分配。 |
| 2014年5月初 | 农村抗霾摆点宣传活动 前期准备 摆点宣传 解答问题 雾霾的介绍及雾霾天应注意的问题 活动总结，小组讨论 | 问卷调查150份，问卷分析报告 宣传海报100份 |
| 2014年5月中旬 | 市工厂实地调查 前期准备：提前确定工厂所在位置。 实地调查：向工厂工作人员了解污染物排放 措施 小组讨论，交流心得 | 问卷调查20份，问题分析报告。 实地调查作业笔记。 |
| 2014年6月 | 环保局调查采访活动 前期准备：先征得环保局的同意，待批准后再去采访；收集、整理关于雾霾的资料。 将在前两次活动中得出的数据与环保局交 流讨论，听取改革意见。 小组讨论，交流心得 得出结论，完善可行性措施 | 与雾霾的相关资料（纸质档） 收集问题 |

五、可能遇到的困难和相应措施（200字以内）

1、气象因素：在户外进行摆点宣传时，如遇下雨或是有其它不利天气因素时，改变日期，安排一个天气好的周末进行。 2、进行宣传时，由于是摆点宣传，可能会宣传不到位。所以，这就需要要求社团里面所有人参与进来，通过网络、微博等方式做到宣传到位。

六、实现整体目标的后续活动计划（150字以内）

在长期目标的基础上简述活动结束后如何开展后续活动 我们环保协会立志以保护环境为宗旨，这次的抗霾活动，我们也会高度重视，争取把它做的更好。我们也会把抗霾作为我们协会的基本任务，每年都会进行抗霾活动，在农村、城市会安排一些人做流动志愿者，定期地进行“保护环境”宣传活动，还会到一个地方清理垃圾，维护好农村与城市的环境。

七、预算（表格可自行添加）

| 科 目 | 单位价格（元） | 费用（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通费 （分段，甲地-乙地） | 10元/人*34人 | 340元 | 湘潭市往返公交车费 |
| 餐饮费 | 18元/人*34人 | 612元 | 普通中餐、晚餐 |
| 住宿费 | 0元/人*34人 | 0元 | 回校住宿 |
| 活动工具、宣传用品 准备经费 | 20元/条*5条 | 300元 | 横幅（5元/米） |
|  | 宣传资料0.1元/份*500 |  |  |
|  | 海报150元 |  |  |
| 生活用品费用 | 10元/人*34人 | 340元 | 常备药品 |
|  |  |  | 水费 |
| 其他 |  |  |  |
| 总计 | 1592元 |

八、根据预算情况，请填写下表：

| 预算总金额 | 1592元 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 已有资金总额（主办方资助不计） |  |  |
| 来源一 | 学校校团委活动经费 | 1000元 |  |
| 来源二 |  |  |  |
| 来源三 |  |  |  |
| 已获得的其他类型资助（如物资） |  |  |
| 潜在筹资渠道 |  |  |
| 电信集团 | 有意向自助本次活动 |  |

注：主办方提供资金支持1000-3000元作为专项资金，竞标队伍根据实际需要匹配其他资金；