团队介绍：

123大学生社会调查协会是长沙环境保护职业技术学院院团委注册成立的合法社团。2004年12月3日宣布正式成立，是挂靠环境监测系的社会实践性、公益性、非盈利性的学生社会调查社团。协会宗旨：提高会员在学习中增长知识，在实践中提高能力。协会目标：对内增进会员之间的协作、沟通、社交能力，对外积极宣传环保知识，利用所学知识服务社会，投身于社会公益事业。协会口号：团结，笃实，积极，效率。此次“大爱筑绿城，全民抗雾霾”行动创意大赛活动由会长杜源泉牵头，由何永升，李霞娟，文梦娇组成领导小组负责实施。

抗霾创意行动概述

  - 活动地点  步行街黄兴铜像广场

  - 开展时间：4月26-29日

3．活动主题：打破雾霾，还我久违的蓝天。

一、 活动流程

（一）校外活动

- PM2.5的监测（监测方案详见附录二）

1、监测布点：共布设2个监测点位。

2、监测内容：日均值：SO2、NO2、PM10、PM2.5

3、监测频率：连续监测2天，每天8：00、12：00、20：00采样监测三次

4、技术顾问：监测系张小红老师

- 摆一个服务咨询点

- 问卷调查（附录一）

- 画展（小朋友画的有关雾霾的画展）

- 行为艺术秀

- 游行（举牌宣读抗雾霾的口号）

- 横幅签名

- 宣传单页的发放(附录三)

- 环教

- 穿着北极熊服装发放蓝天白云气球

(二)校内活动

活动地点：食堂门口

活动时间：5月7日

活动负责人：李霞娟

活动内容：1.种子活动：向全校学生收集垃圾瓶子，然后以10个垃圾瓶子换一袋种子。通过养盆栽种子植物进行光合作用，以及吸收周围的粉尘，对解决雾霾天气尽一份微薄之力。

2,校外雾霾活动成果展示

3画展（小朋友画的有关雾霾的画展）

二、 活动宣传

新浪微博：@湖南环保社团联合会

腾讯微博：@湖南省环保社团联合会

媒体：中国新闻网，三湘都市报、红网

- 活动责任分工表

| 责任部门 | 负责内容 | 负责人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领队 | 引导队伍方向 | 管祁运 |  |  |
| 联络组 | 统计各集合点会员人数 | 黄信哲 |  |  |
| 组织组 | 批策划，场地，横幅 | 成瑶 |  |  |
| 宣传组 | 网站宣传，海报宣传 | 高扬婷 |  |  |
| 后勤组 | 携带、分发活动相关资料及药品 | 肖雅丹 |  | 问卷300份、环保宣传知识单300份、会旗、系旗、 |
| 环教组 | 环保宣传与教育 | 李霞娟 |  |  |
| 摄影组 | 全程记录活动 | 夏天卉 |  |  |
| 负责人 | 联系媒体，借监测仪器 | 杜源泉 |  |  |

四、注意事项

为切实有效地消除和控制安全事故隐患，防范和处理安全事故，特制定本预案。

（1）成立突发事故应急处理领导小组

组 长：何永升   成员 ：所有部长及会员

（2）突发事故应急处置：

若发生事故，首见者或组织者必须立即报告突发事故应急处理领导小组，同时通知在场的可进行简单急救的人员，采取必要的急救措施，情况严重的，必须立即报有关部门（110、120）进行急救。

（3）各安全工作人员要做到“杜、防、处”并重，在杜绝上下功夫，在预防上添措施，在处理上要依法、及时、果断。所有安全工作人员必须顾全大局，充分认识安全的重要性，明确职责、恪尽职守。

行动目标

实地考察长沙雾霾天气，让同学们和人民群众更多的了解雾霾天气，知道产生雾霾天气的原因，雾霾天气的危害，以及可采取的应对雾霾天气的措施，还有雾霾天气的一些预防治理措施，从而减轻雾霾天气对自身的危害，以及减少雾霾天气对长沙的空气环境的危害，宣传环境保护，让更多的人投身于环保事业中来。

抽样调查长沙居民对雾霾认识，培养协会会员社会实践能力和分析思考问题能力。加强与青少年志愿者和环保社团及政府、企业的务实交流与合作，扩大环保宣传力度。锻炼协会会员体能，磨练意志，培养协会会员的团队精神。