2014年湖南科技活动周实施方案

根据科技部的统一部署，2014 年科技活动周将于5 月17 至24 日在全国范围内举行。本届科技活动周将以“科学生活创新圆梦”为主题，认真贯彻党的十八届三中全会精神，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，重点围绕加快农业科技成果转化、健康生活、公共安全、生态环境、创意文化等内容，组织动员科技人员深入农村、企业、学校开展科技项目对接，面向社会公众广泛开展惠及民生的系列科学技术普及活动，夯实科技创新基础，坚定深化改革信心，把全省的力量更好地凝聚到实现党的十八届三中全会确定的奋斗目标和工作部署上来。

一、组织机构

（一）主办

湖南省科技活动周组委会

（二）承办

湖南省科技活动周组委会办公室

（三）机构

组长单位：省科技厅

副组长单位：省委宣传部、省教育厅、省科协

成员单位：

省委组织部 省发改委 省经信委 省公安厅 省民政厅 省民族事务委员会 省财政厅 省人力资源和社会保障厅 省国土资源厅省住房和城乡建设厅 省交通厅 省水利厅 省农业厅 省林业厅 省文化厅 省卫生厅 省人口和计划生育委员会 省环保厅 省地方税务局 省工商行政管理局 省质量技术监督局 省广播电影电视局 省新闻出版局 省体育局 省安全生产监督管理局 省旅游局 省粮食局 省国防科技工业局省食品药品监督管理局 省知识产权局 省中医药管理局 省烟草专卖局 省监狱管理局 省畜牧水产局 省有色金属管理局省农科院 省社科院 省林科院 省乡镇企业局 省气象局 省地震局 省委党校 省总工会 团省委 省妇联 省文联 省社科联 省消防总队 国防科技大学 中南大学 湖南大学 湖南师范大学 湖南农业大学 长沙理工大学 中南林业科技大学 湖南中医药大学 长沙学院 湖南工业职业技术学院 长沙高新区 长沙经开区 株洲高开区 湖南广播电视台 湖南日报报业集团

二、活动安排

（一）中国（长沙）国际矿物宝石博览会暨 2014 年湖南科技活动周开幕式

主办：湖南省人民政府、国土资源部

时间：2014 年5 月15 日至20 日

地点：湖南省广播电视会展中心

开幕式议程：省政府领导致辞，国家部委领导讲话，优秀科

普基地授牌，出席领导及嘉宾参观展览。

展会内容：国内外矿物宝石展览及相关科普宣传培训、科技

创新成果及科普展。

参加对象：省委、省人大、省政府、省政协领导，科技活动

周成员单位主管领导及联络员，1000 家境内外矿物宝石企业、

商家，大中小学校、科研院所及新闻媒体代表

联系人：宁资利 省政府办公厅（18907310328）

王 红 省科技厅（88988057、88988812）

（二）全省科普讲解大赛、矿物晶体与生活科普系列活动

1、全省科普讲解大赛

时间：2014 年3 月28 日至 4 月28 日

对象：科技工作者，科普讲解员、主持人、播音员

内容：由市州科技局、省直有关单位组织预赛，抽选预赛优

胜者报送湖南科技活动周组委会进行决赛。决赛分淘汰赛及总决

赛两个部分。淘汰赛由选手自主命题讲解、科技知识问答两部分

组成。自主命题讲解由选手自行确定一个与科普内容相关的命题

进行讲解。讲解时，选手可借助多媒体、实物等手段辅助进行讲

解。科技知识考核为科技常识问答，主要考察选手掌握科技知识、

科普法的能力，比赛时由选手随机从题库中抽取两道题目进行回

答。决赛优胜者将选送参加中国科普讲解大赛。

— 10 —

责任单位：省科技厅、省委宣传部、省教育厅、省科协及各

市州相关单位、省直有关部门。

联系人：钟琦、刘殷春省地质博物（18670770559、13607319081）

王 红 省科技厅（88988057、88988812）

邮箱：77198483@qq.com

传真：89991362

2、矿物晶体与生活科普系列活动

时间：5 月15 日至24 日

地点：湖南省地质博物馆

内容：展示矿物宝石资源，普及其成因、成分、开采、科研

等科普知识，介绍鉴赏与消费方法

责任单位：省国土资源厅、省教育厅、省科技厅、省科协

参加对象：科技人员、社会公众、大中小学

联系人：胡能勇 省地质博物馆（13607317461）

王 玲 省教育厅（84714912）

陈满生 省科协（13973133090）

（三）科技政策联络员及科技管理干部法制培训

时间：2014 年5 月24 日

地点：省委党校

内容：组织创新型企业科技政策联络员开展科技政策法规及

知识产权培训，帮助企业全面、及时、准确把握、利用和享受政

府科技投入资金和科技创新税收优惠减免等政策，提高科技项目

— 11 —

申报质量水平和科技成果产业化速度和效益，提高企业申报和承

担国家重大项目的能力。

责任单位：省科技厅、省委党校、省财政厅、省知识产权局、

省地税局、省工商局、省民政厅、省质监局

参加对象：创新型企业领导及科技、财税管理人员

联系人：张红艳 省委党校（82688647、13787415577）

王 红 省科技厅（88988057、88988812）

（四）媒体科技活动周科普专栏

时间：2014 年4 月14 至5 月24 日

1、《科普人》电视专栏

责任单位：省科技厅、省广电局

联系人：刘承博 科学生活频道（13707316979）

2、《湖南导视频道》科技V 视野专栏

责任单位：省科技厅、省广播电视台

联系人：汪海波湖南导视频道 （89700718、18874880068）

3、《潇湘之声》科学改变生活专栏

责任单位：省科技厅、省广播电视台

联系人：王璨 省广播电视台广播传媒中心（18173103123）

4、《红网》网络科技活动周宣传专栏

责任单位：省科技厅、省委宣传部、省新闻出版局

联系人：易征洋 湖南红网（82965637、18670798863）

5、《科教新报》科技活动周宣传专版及科普征文

— 12 —

责任单位：省科技厅、省新闻出版局、湖南日报社

参加对象：科普工作者、志愿者及管理者

联系人：王明辉 科教新报（88317912、13908465264）

王 红 省科技厅（88988057、88988812）

邮箱：269775913@qq.com

（五）主题科普电视节目

1、《地理信息应用服务与超算技术》电视访谈

时间：2014 年5 月 17 日至24 日

载体： 湖南导视频道

责任单位：省科技厅、省经信委、国防科技大学

参加对象: 省直有关单位干部职工，大、中学生

联系人：张民选 省计算机用户协会（13973135878）

2、中国“创业奖、人物奖”电视宣传片

载体： 湖南卫视公共频道

责任单位：省科技厅、省知识产权局

参加单位：科技活动周有关成员单位

联系人：金文锋 省知识产权局（84311201）

3、水资源利用与环保科普电视宣传片

责任单位：省科技厅、省水利厅

联系人：罗宋斌 省水利厅（85483014）

（六）健康知识普及科技行动

时间：2014 年5 月15 日至24 日

— 13 —

地点：有关社区、公共场所、省图书馆

参加对象: 科技工作者、社会公众

活动内容：

1、健康生活系列活动

责任单位：省卫生厅

（1）健康生活社区科普系列活动

联系人：雷 军 省医学会（13875970423）

（2）PAC（流产后关爱）科技周社区大型公益推广活动

联系人：陈湘华 省妇幼保健院（13647492818）

2、百万市民科学素质提升计划

责任单位：省文化厅、省科技厅，省直有关部门、高校科研机构

联系人：王 茜 湖南图书馆（18684648857）

（七）科技活动周科技下乡专家行活动

时间：2014 年5 月17 日至24 日

地点：郴州市苏仙区栖风渡镇、常德市武陵源区常德市田园

农业开发有限公司蔬菜基地、常德市食用菌农民专业合作社、邵

阳市旱地作物特色产业基地、安化县柑桔良繁中心服务基地、慈

利县鳡鱼特色产业基地、望城葡萄服务基地、湘乡市翻江镇、衡

阳县农业科技园、安邦农业科技园、湘南食用菌、香芋、花生等

特色产业基地(江永县)

— 14 —

内容：

1、2014 年湖南科技活动周科技下乡专家行活动

责任单位：有关市州科技局、农业局，省农业厅、省科技厅、

湖南农业大学、省农科院，省直有关部门、高校科研机构

联系人：胡泽友 湖南农业大学（13975116315）

2、湖南科技活动周农户储粮知识普及与技术推广活动

责任单位：省粮食局、省科技厅

联系人：杨振和 省粮油科学研究设计院（13973138100）

（八）全国、全省优秀科普作品推介

时间：2014 年4 月2 日至 4 月28 日

对象：在湘科普工作者、科技人员及媒体从业者

内容：由市州、省逐级评审推荐，并通过媒体宣传推介。作

品包括声像、影视、动漫、软件等将科学知识和科技成果以公众

喜闻乐见的方式，通过艺术形式表现出来的科普原创作品，让公

众理解科学，热爱科学，体会科技的魅力和恩惠。

责任单位：省科技厅、省委宣传部、省教育厅、省科协及各

市州相关单位、省直有关部门。

联系人：姜 群 湖南大学（88664033、18684810448）

王 红 省科技厅（88988057、88988812）

邮箱：719491270@qq.com

（九）评选第四批湖南省优秀科普基地

时间：2014 年4 月2 日至 4 月20 日

— 15 —

对象：各市州、省直有关单位

内容：省科技厅会同省委宣传部、省教育厅、省科协组织开

展第四批湖南省优秀科普基地评选工作，对我省近两年来涌现出

的一批优秀科普基地进行表彰。

责任单位：省科技厅、省委宣传部、省教育厅、省科协及各

市州相关单位、省直有关部门。

联系人：雷 蕾 省科技信息所（84586646）

王 红 省科技厅（88988057、88988812）

邮箱：kp84462961@126.com

（十）青少年科普系列活动

时间：2014 年5 月15 日至 24 日

地点：大、中、小学校，全省青少年科技教育基地

参加对象：科技专家、教师、学生

内容：

1、未成年人科普特色活动

责任单位：省科技厅、省文化厅，有关高校科研机构

联系人：邓 镰 湖南少年儿童图书馆（13974871938）

2、2014 年科技活动周争当两型小先锋系列活动

责任单位：团省委、省科技厅、省文化厅

联系人：陈艳英 共青团湖南省委员会（13087319413）

3、青少年生物科普报告“三湘行”

责任单位：省科协、省科技厅

— 16 —

联系人：刘志平 省科协青少年科技中心（15874291373）

4、校园科技活动周、全省青少年机器人大赛

责任单位：省教育厅，大中小学校，省直各有关部门及科研机构

联系人：鲁荷阳 省教育厅（18229760515）

（十一）社会科学普及宣传活动启动式

时间：2014 年5 月15 日至24 日

地点：广场、公园、社区等公众聚集地

内容：通过开展表彰社科普及工作先进、表彰优秀社科普及

读物，举办主题展览、社科专家与民众面对面——社科专家大型

义务咨询活动，发放宣传资料、开展科普讲座、签名送书、文艺

表演等多种活动，营造良好的社科普及氛围；在启动式结束后，

组织各市州社科联、高校社科联、省级社科类社会组织、省社科

普及宣传基地围绕当年社科普及宣传主题，开展为期一周的社科

普及展览、咨询、讲座、报告会、座谈会等活动。

责任单位：省委宣传部、省社科联、省科技厅、省教育厅等

参加对象: 科技工作者、社会公众

联系人：黄建华 省社科联（89716066）

（十二）“绿色湖南”科普系列活动

载体：有关新闻媒体、网站、报刊

内容：大气污染与湘江污染防治，节能环保、景观生态与绿

色农业科普活动。

责任单位：科技活动周各有关成员单位

— 17 —

（十三）防灾减灾科普系列活动

内容：自然资源保护与科学利用，科技防灾减灾与公共应急，

安全生产与生活系列科普活动。

责任单位：科技活动周各有关成员单位

（十四）开放全省科普基地

时间：2014 年5 月15 日至24 日

地点：全省各级科技馆、博物馆，青少年、企业、农村科普基地

内容：已认定的湖南科普基地在 2014 年科技活动周期间免费

向青少年和社会公众开放，同期组织开展形式多样的科普宣传、培

训和科普互动活动。活动结束后，各基地及时向湖南科技活动

周组委会办公室报送5 分钟基地开放相关视频资料。

责任单位：各地湖南科普基地主管部门

承办单位：湖南省科普基地

参加对象：社会公众，大、中、小学校学生

联系人：刘惠明省科技信息研究所（84586779、13637495085）

三、宣传报道

（一）新闻媒体宣传报道

时间：2014 年4 月 14 至5 月24 日，

载体：湖南电视台卫视、经视、都市、生活、公共频道、导

视，湖南教育电视台，湖南省广播电台，科技日报、湖南日报、

潇湘晨报、三湘都市报、红网、科教新报、长沙晚报

内容：新闻媒体制定 2014 年湖南科技活动周宣传计划，提

— 18 —

前介入，宣传报道科技活动周筹备情况，对科技活动周重大活动

及时进行跟踪报道，广泛宣传发动社会公众参与。各媒体宣传报

道情况将作为科普工作评优的依据。

责任单位：省委宣传部、省广电局、省广播电视台、省新闻

出版局

联系人：郭 佳 省委宣传部（82216209）

张 锦 省广播电影电视局（13467660196）

张 坚 省新闻出版局（13907499343）

（二）编印《2014 年湖南科技活动周指南》

省科技活动周组委会办公室组织编印《2014 年湖南科技活

动周指南》，让社会公众了解活动具体内容，并能参与其中，享

受科技成果。请各成员单位将本部门科技活动周实施方案、科普

基地开放时间及内容于2014 年4 月8 日前报湖南科技活动周组

委会办公室。

联系人：冯亚林（88988057）

邮箱：1968551148@qq.com

QQ 群：186961559

四、工作要求

各市州科技局、党委宣传部、教育局、科协要高度重视，加

强组织协调和资源统筹，充分发挥科普工作联席会议机制的作

用，有效调动各方面的积极性和创造性，制定活动方案，配备工

作班子和专项经费，认真落实中央八项规定，力戒形式主义，着

— 19 —

力在提高活动实效上下功夫，切实把科技活动周抓实办好。

重大活动承办单位要认真做好活动的接待、后勤保障、交通、

消防、安全保卫工作。由省公安厅、省消防总队负责科技活动周

重大活动的安全保卫及消防工作的统筹协调；省交通厅负责科技

下乡车辆通行的协调工作。

省科技活动周组委会将对各成员单位科技活动工作进行绩

效评估，以此评选湖南科技活动周先进集体和先进个人，并在本

届科技活动周总结表彰会上进行表彰奖励。

— 20 —