## Sheet1
环境治理与围挡整治工作曝光项目
填报单位：长沙市住房和城乡建设行政执法局 填报日期：2017年5月10日
| 项目 名称 | 项目 地址 | 形象 进度 | 三方主体责任人及联系方式 | 检查情况 | 手续办理情况 | 执法处置措施 | 整改情况 | 执法监管 责任人 | 备注
1 | 湘林高桥土方及基坑支护工程 | 雨花区嘉雨路与沿江路交汇处 | 基坑支护和部分桩基础 | 湖南省湘林置业有限公司 湖南中核建设工程公司 湖南湘沙项目管理有限公司 | 1.4月27日检查：约80%的裸土已覆盖，三方责任人均在现场，正积极组织施工人员加快进度进行覆盖； 2.4月28日检查：裸土已基本覆盖； 3.5月10日检查：北向围墙未到位（修建的材料还未进场）。 督促覆盖裸土面积：约30000平方米 | 国有土地使用证： 有 建设用地规划许可证：无 建设工程规划许可证：无 建筑工程施工许可证：无 | 2017年 1.1月4日，下达责令改正通知书（文明创建）； 2.1月6日，跟踪复查； 3.2月16日，跟踪复查，送达《关于进一步加强建设项目施工围挡管理的通知》； 4.3月15日，跟踪复查； 5.4月18日，下达责令改正通知书，已签订《建筑施工项目检查责任落实表》； 6.4月21日至27日，跟踪复查； 8.5月3日，已送达《建筑工地环境整治宣传资料》； 9.5月10日，跟踪复查 | 整改中 | 李欣 | 已停工
2 | 长沙国际企业中心21号地块二期 | 雨花区金海路与环保大道交叉口 | 人工挖孔桩 | 长沙东湖高新投资有限公司 | 1.西侧出口损坏未封闭，东侧入口未硬化，有积水，场内裸土未覆盖，原临建道路未硬化； 2.4月24日检查：大门口道路已硬化； 3.5月10日：裸土覆盖约80%。 督促覆盖裸土面积：约11000平方米 | 国有土地使用证： 有 建设用地规划许可证：有 建设工程规划许可证：无 建筑工程施工许可证：无 | 2017年 1.2月28日，下达工作联系函、责令改正通知书； 2.3月3日，跟踪复查； 3.3月20日，下达责令改正通知书（文明创建）； 4.3月24日，跟踪复查； 5.4月13日，下达停止违法行为通知书，已签订《建筑施工项目检查责任落实表》； 6.4月17日、24日。5月10日跟踪复查； | 整改中 | 程雳 | 已停工
3 | 中湘美乐城 | 雨花区朝阳路 | 土方、基坑支护 | 湖南中湘置业有限公司 湖南省基础基建公司 | 1.5月10日检查：裸土未覆盖，原覆盖防护网已揭开。 督促覆盖裸土面积：约10000平方米 | 国有土地使用证： 有 建设用地规划许可证：有 建设工程规划许可证：无 建筑工程施工许可证：无 | 2017年 1.1月16日，跟踪复查； 2.2月16日，跟踪复查，送达《关于进一步加强建设项目施工围挡管理的通知》； 3.3月22日，跟踪复查； 4.4月21日，跟踪复查； 5.5月10日，跟踪复查 | 整改中 | 黎子琨 | 已停工
4 | 华泉天筑 | 远大路710号 | 主体五层 | 湖南华泉置业有限公司 长沙高塘建筑工程有限公司 中科高盛咨询集团有限公司 | 1.围挡设置不达标。 | 国有土地使用证： 有 建设用地规划许可证：无 建设工程规划许可证：无 建筑工程施工许可证：无 | 2017年 1.1月4日、10日、17日、18日、19日、2月14日、3月9日、16日、22日、27日、4月10日、20日、21日、23日、24日、25日、26日、27日、29日、30日、5月1日、2日、3日、4日、5日、8日、9日，跟踪复查； 2.1月5日，约谈责任主体； 3.2月22日，局领导现场督查； 4.3月1日，现场笔录； 5.4月18日，下达责令改正通知书； 6.4月28日，通知单位负责人参加建筑施工环境整治会议。 | 整改中 | 李文辉 | 未停工（施工、监理单位未进场）
5 | 金域蓝湾二期 | 芙蓉区晚报大道 | 场地西侧基础施工 | 长沙市宏程房地产开发有限公司 监理单位未进场 | 1.围挡设置不标准，人为广告墙； 2.5月9日检查，部分裸土和建筑垃圾未覆盖。 | 国有土地使用证： 有 建设用地规划许可证：有 建设工程规划许可证：正在办理规划联系单 建筑工程施工许可证：无 | 2017年 1.4月18日，下达责令改正通知书； 2.4月20日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、5月1日、2日、3日、4日、5日、8日、9日，跟踪复查。 | 整改中 | 郑文银 | 已停工（项目未正式开工，目前主要进行三通一平。）
6 | 当代天玺基坑及边坡支护 | 天心区书院路 | 边坡支护 | 建设方：长沙辰龙房地产开发有限责任公司 施工方：湖南化工地质工程勘察院 监理方：中科高盛咨询集团有限公司 | 1.4月19日检查：围挡不符合标准，裸土部分未覆盖，现场正在整改，承诺4月19日整改到位； 2.4月23日检查：围挡不符合标准，裸土已覆盖到位； 3.4月24日检查：围挡正在进行整改； 4.4月26日检查：围挡正在进行整改； 5.4月27日检查：围挡正在进行整改； 6.5月1日检查：现场裸土已覆盖，围挡正在进行整改； 7.5月3日检查：围挡已整改，文明创建基本符合要求，暂未发现其他问题； 8.5月9日检查：围挡不符合规范要求。 督促覆盖裸土面积：8100平方米 | 国有土地使用证： 有 建设用地规划许可证：有 建设工程规划许可证 无 建筑工程施工许可证：无 | 2017年 1.2月17日，下达工作联系函； 2.2月22日，跟踪复查； 3.3月10日，下达责令改正通知书； 4.3月13日，停止违法行为通知书； 5.3月14日，现场要求整改； 6.3月20日，跟踪复查，裸土已覆盖； 7.4月7日，跟踪复查； 8.4月13日，现场要求整改； 9.4月19日、23日、24日、26日、27日，现场督促整改； 10.5月1日，跟踪复查； 11.5月3日，跟踪复查，已整改； 12.5月9日，现场要求整改。 | 整改中 | 虢凯 | 已停工
7 | 中煤建工化勘院项目 | 天心区木莲冲路 | 支护桩施工 | 建设方：长沙中煤建工置业有限公司 施工方：中煤建工湖南分公司 | 1.5月3日检查：现场部分裸土未覆盖，正采购材料组织覆盖，现裸土覆盖面积500平方米； 2.5月5日检查：现场裸土已覆盖，文明创建基本符合要求； 3.5月9日检查：现场裸土覆盖不到位，围挡不符合规范要求。 裸土已覆盖23200平方米，还有800平方米未覆盖到位 | 国有土地使用证： 有 建设用地规划许可证：有 建设工程规划许可证：无 建筑工程施工许可证：无 | 2017年 1.5月3日，下达工作联系函及责令改正通知书； 2.5月5日，跟踪复查，现场已整改； 3.5月9日，现场要求整改。 | 整改中 | 冯建华 | 已停工
8 | 天健芙蓉盛世花园三期 | 开福区芙蓉中路 | 土石方、基坑支护 | 长沙市天健房地产开发有限公司 深圳市市政工程总公司 深圳市长城建设监理有限公司 | 1.基坑底部未覆盖； 2.围墙、大门不符合要求。 | 国有土地使用证： 有 建设用地规划许可证：无 建设工程规划许可证：无 建筑工程施工许可证：无 | 2017年 1、前期为质安介入项目，5月5日质安介入到期，5月8日，下达责令改正通知书督促整改 | 整改中 | 何锋芒 | 已停工
9 | 湘郡培源实验学校 | 开福区青竹湖大道北侧 | 基础施工 （无地下室） | 湖南金隅阳光投资有限公司 | 1.围挡不达标； 2.公益广告不达标； 3.城内卫生不达标。 | 国有土地使用证： 有 建设用地规划许可证：无 建设工程规划许可证：无 建筑工程施工许可证：无 | 2017年 1、3月27日，针对无证施工下达责令改正通知书； 2、4月5日，发放《建筑施工项目检查责任落实表》； 3、4月23日，跟踪复查督促整改； 4、4月24日，针对文明施工下达责令改正通知书； 5、4月27日，跟踪复查督促整改； 6、5月1日，督促整改； 7、5月3日，跟踪复查，发放《建筑工地环境整治宣传资料》 | 未整改 | 柳姣荟 | 已停工
10 | 弘德凯悦 | 开福区三一大道 | 地石方、基坑支护 | 湖南高广达置业有限公司 湖南省沙坪建筑有限公司 | 1.长期停工项目； 2.围墙不达标。 | 国有土地使用证： 有 建设用地规划许可证：有 建设工程规划许可证：无 建筑工程施工许可证：无 | 2017年 1、1月18日，跟踪复查； 2、2月23日，跟踪复查； 3、3月23日，跟踪复查； 4、4月13日，跟踪复查 | 未整改 | 袁辉雄 | 长期停工
11 | 紫荆项目 | 开福区兴联路高岭组团 | 样板房 主体二层完工 | 长沙紫荆置业有限公司 湖南高岭建设集团股份公司 | 1.项目场内卫生需加强； 2.围墙围挡大门不达标。 | 国有土地使用证： 有 建设用地规划许可证：无 建设工程规划许可证：无 建筑工程施工许可证：无 | 2017年 1、1月5、18日，跟踪复查； 2、2月15、22日，跟踪复查； 3、3月2、9、15、22日跟踪复查； 4、3月28日发放遵德守礼宣传图册和围挡整治通知； 5、4月5日，发放《建筑施工项目检查责任落实表》； 6、4月20日，约谈； 7、4月23、27日，跟踪复查督促整改； 8、5月1日，下达不良行为记录告知书； 9、5月2日，跟踪复查； 10、5月3日，跟踪复查，发放《建筑工地环境整治宣传资料》； 11、5月4日，跟踪复查 | 整改中 | 柳姣荟 | 已停工
12 | 财富大厦 | 开福区万家丽北路与洪山路交汇处 | 护壁桩 | 长沙理想房地产有限公司 | 1.场内垃圾成堆； 2.围墙围挡不达标 | 国有土地使用证： 有 建设用地规划许可证：无 建设工程规划许可证：无 建筑工程施工许可证：无 | 2014年至2016年 日常巡查 2017年 1、1月18日，2月23日，3月23日，4月19日，跟踪复查； | 未整改 | 何锋芒 | 长期停工