## 2017年新增
附表：长沙市2017年城区断头路、瓶颈路改造计划（共49个项目）
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 建设内容 | 建设必要性 | 2017年建设计划 | 备注 | [6 empty] | 项目类型 | 异议
一、2017年改造计划的项目（20个）
1.1 新建项目（13个）
1 | 伍家岭片区交通微循环 | 建设：开福区政府 征拆：开福区政府 | 改造区域为开福寺路-东风路-陡岭路-栖凤路-黄兴北路合围区域，通过工程措施与管理措施并行，构建形成片区交通微循环。 | 1、缓解芙蓉路、三一大道交通压力； 2、改善片区内的交通运行状况，提高居民出行便捷性； 3、提高三馆一厅区域的交通可达性。 | 2017年9月底前启动实施，12月底前完成改造。 | [7 empty] | 瓶颈路
2 | 潮宗街、万达片区交通微循环 | 建设：开福区政府 征拆：开福区政府 | 改造区域为黄兴北路-通泰街路-湘江大道-五一路合围区域，通过工程措施与管理措施并行，构建形成片区交通微循环。 | 1、为湘江大道快捷化改造施工提供交通分流通道； 2、完善潮宗街历史文化街区的交通组织； 3、缓解万达周边交通压力。 | 1、交通微循环改造于2017年9月底前启动实施，12月底前完成改造。 2、中山路（湘江大道-黄兴北路）拓改于2017年12月前完成前期工作并启动建设。 | 湘江大道快捷化改造交通疏解配套道路。 | [6 empty] | 瓶颈路
3 | 妹子山片区交通微循环 | 建设：雨花区政府 征拆：雨花区政府 | 改造区域为城南路-车站路-人民路-曙光路合围区域，通过工程措施与管理措施并行，构建形成片区交通微循环。 | 可有效改善片区内的交通组织，提高居民出行便捷性。 | 2017年9月底前启动实施，12月底前完成改造。 | [7 empty] | 瓶颈路
4 | 新民路两厢交通微循环 | 建设：岳麓区政府 征拆：岳麓区政府 | 改造区域为潇湘大道-枫林路-麓山南路-长塘山路合围区域，通过工程措施与管理措施并行，构建形成片区交通微循环。 | 1、缓解通程商业广场、市四医院周边交通压力； 2、提高新民路、麓山南路、枫林路交通通行能力。 | 2017年9月底前启动实施，12月底前完成改造。 | [7 empty] | 瓶颈路
5 | 理工大学周边交通微循环 | 建设：天心区政府 征拆：天心区政府 | 改造区域为南湖路-湘江大道-南二环-芙蓉路合围区域，通过工程措施与管理措施，构建形成片区交通微循环。 | 1、缓解芙蓉路、书院路交通压力； 2、完善南湖路隧道两厢接线路网，提高隧道交通可达性； 3、改善理工大学交通出行。 | 2017年9月底前启动实施，12月底前完成改造。 | [7 empty] | 断头路
6 | 三一大道辅道拓改（朝正垸段） | 建设：三一大道快速化改造建设单位 征拆：开福区政府 | 拓宽三一大道辅道（浏阳河-万家丽路），长约260米。 | 1、改造三一大道辅道瓶颈路段，降低辅道车流对主线车流的干扰，避免造成局部拥堵； 2、为三一大道主线快速化改造施工提供交通分流通道。 | 2017年10月前启动建设。 | 三一大道快速化改造交通疏解配套道路。 | [6 empty] | 瓶颈路
7 | 蔡锷路拓改 | 建设：芙蓉区政府 征拆：芙蓉区政府 | 拓宽蔡锷路（解放路-中山路），长约920米。 | 1、缓解芙蓉路及松桂园节点交通压力； 2、为湘江大道快捷化改造施工提供交通分流通道。 | 2017年12月前完成前期工作，根据片区棚改进度适时启动建设。 | 湘江大道快捷化改造交通疏解配套道路。 | [6 empty] | 瓶颈路
|  | 建设：开福区政府 征拆：开福区政府 | 拓宽蔡锷路（中山路-营盘路），长约520米。
8 | 麻园岭巷交通整治 | 建设：开福区政府 征拆：开福区政府 | 撤销麻园岭巷（芙蓉路-黄兴北路）沿线收费停车位，并进行交通整治，以恢复通车功能。 | 1、加强芙蓉路与黄兴北路交通联系，缓解湘雅路交通压力； 2、减少车辆绕行距离，提高居民出行便捷性。 | 2017年9月前完成改造。 | [7 empty] | 断头路
9 | 六号路 | 建设：雨花区政府 征拆：芙蓉区政府 | 拉通六号路（嘉雨路-古曲路）剩余路段，长约100米。 | 1、该段道路为下游排水路由，项目建成可解决区域现状积水问题； 2、提高小区居民出行便捷性。 | 2017年9月前完成建设。 | [7 empty] | 断头路
10 | 杜花路（东段） | 建设：雨花区政府 征拆：雨花区政府 | 拉通杜花路（沙湾路-京珠高速西辅道），长约880米。 | 增加进高铁南站及过京珠高速的通道。 | 2017年6月底前启动建设，12月底前完成建设。 | 过京珠高速段的道路已纳入京珠高速东西辅道项目一并实施。 | [6 empty] | 断头路
11 | 桂花坪路 | 建设：天心区政府 征拆：天心区政府、 雨花区政府 | 拉通桂花坪路（刘家冲路-万芙路），长约660米。 | 该段道路跨越雨花区和天心区，目前天心区段道路将启动建设，需同步启动雨花区段道路建设，以避免形成断头路。 | 2017年9月前启动建设。 | 省府片区配套道路。 | [6 empty] | 断头路
12 | 望藕路 | 建设：岳麓区政府 征拆：岳麓区政府 | 拉通望藕路（坦山路-支路二），长约500米。 | 1、完善福元路大桥周边接线路网，提高福元路大桥交通通行效率； 2、解决麓山国际学校消防通道和恒大华府小区出入问题。 | 2017年9月底启动建设。 | [7 empty] | 断头路
13 | 岳华路 | 建设：湘江新区管委会 征拆：岳麓区政府（湘江新区出资） | 拉通岳华路（坦山路-长望路），长约730米。 | 完善福元路大桥周边接线路网，提高福元路大桥交通通行效率。 | 2017年9月底前启动建设。 | 福元路大桥西侧配套道路。 | [6 empty] | 断头路
1.2 预备项目（7个）
14 | 火车站东西广场提质改造及综合开发建设工程项目 | 建设：市轨道集团 征拆：芙蓉区政府 | 火车站东广场建设，西广场整体提质改造，同时建设过京广铁路通道。 | 1、加强火车站西广场与锦泰广场的交通联系，并对火车站广场进行整体提质； 2、提高铁路、地铁、城铁的换乘效率； 3、打通五一大道（或城南路）“断头路”，增加过京广铁路通道，缓解杨家山、远大路立交交通压力。 | 2017年9月前完成前期方案研究，适时启动项目建设。 | [7 empty] | 断头路
15 | 杜花路（西段） | 建设：雨花区政府 征拆：雨花区政府 | 拉通杜花路（万家丽路-沙湾路），长约420米。 | 增加进高铁南站及过京珠高速的通道。 | 2017年12月底前完成前期工作，结合项目征拆情况适时启动建设。 | [7 empty] | 断头路
16 | 锦园路 | 建设：雨花区政府 征拆：雨花区政府 | 拉通锦园路（圭塘路-圭塘河），长约590米。 | 雅塘冲路（韶山南路-圭塘路）的下游排水路由。 | 2017年12月底前完成前期工作，与雅塘冲路（韶山路-圭塘路）同步实施。 | 雅塘片区配套道路。 | [6 empty] | 断头路
17 | 新城路 | 建设：天心区政府 征拆：天心区政府 | 拉通新城路（猴子石路-湘江大道），长约560米。 | 1、加强书院路与湘江大道交通联系，缓解南二环、书院路交通压力； 2、为湘江大道快捷化改造施工提供交通分流通道。 | 2017年12月底前完成可研批复。 | [7 empty] | 断头路
18 | 谷丰路 | 建设：岳麓区政府 征拆：岳麓区政府 | 拉通谷丰路（咸嘉湖路-枫林路），长约590米。 | 1、缓解金星路及枫林路交通压力； 2、完善区域路网结构，提高居民出行便捷性。 | 2017年12月底前完成前期工作，与周边棚户区改造同步启动建设。 | [7 empty] | 断头路
19 | 银安路 | 建设：岳麓区政府 征拆：岳麓区政府 | 拓宽银安路（岳麓大道-银双路），长约360米。 | 缓解步步高商圈及金星路交通压力。 | 2017年12月底前完成前期工作，适时启动建设。 | [7 empty] | 瓶颈路
20 | 观沙岭路 | 建设：湘江新区管委会 征拆：岳麓区政府 （湘江新区出资） | 拉通观沙岭路（坦山路-长望路），长约360米。 | 完善福元路大桥周边接线路网，提高福元路大桥交通通行效率。 | 2017年12月底前完成前期工作及拆迁腾地，适时启动建设。 | 福元路大桥西侧配套道路。 | [6 empty] | 断头路
二、已纳入2016年改造计划、需在2017年继续推进的项目（29个）
2.1 续建项目（16个）
21 | 渔业路二期 | 建设：市城投集团 征拆：开福区政府 | 打通车站路-福元路段，含车站路（福元路-捞刀河桥）段道路。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年7月底前完成建设。 |  | 在建 | 在建 | 在建 |  |  | 续建 | 断头路
22 | 劳动路跨京广铁路桥 | 建设：市城投集团 征拆：雨花区政府 | 拓宽现有劳动路跨京广铁路危桥，长约437米。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年6月底前完工。 | 雅塘片区配套道路。 | 在建 | 在建 | 在建 |  | 未完工 | 续建 | 瓶颈路
23 | 洞井路跨京广铁路桥 | 建设：市城投集团 征拆：雨花区政府 | 拉通劳动路-雅塘冲路段，并新建洞井路跨铁路桥。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前完成北段部分道路路基工程和桥梁部分主体工程。 | 雅塘片区配套道路。 | 在建 | 在建 | 在建 | 未按计划完成拆迁 |  | 续建 | 断头路
24 | 曙光路跨京广铁路桥 | 建设：市城投集团 征拆：雨花区政府 | 拉通香樟路-车站南路段，并新建曙光路跨铁路桥。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前完成南段部分道路路基工程、桥梁及地道部分主体。 | 雅塘片区配套道路。 | 在建 | 在建 | 在建 | 未按计划完成拆迁 |  | 续建 | 断头路
25 | 车站南路 | 建设：市城投集团 征拆：雨花区政府 | 拉通车站路过劳动路以南道路建设。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前完成部分主体工程。 | 雅塘片区配套道路。 | 前期 | 前期 | 前期 | 未按计划开工 | 未开工 | 新建 | 断头路
26 | 川河路圭塘河桥 | 建设：高铁新城 （市武广公司） 征拆：芙蓉区政府 | 修建川河路跨圭塘河桥。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底完成桥梁主体工程及道路工程。 |  | 在建 | 在建 | 在建 |  |  | 续建 | 断头路
27 | 湘府路（河西段）快速化改造 | 建设：湘江新区管委会 征拆：岳麓区政府 | 1、坪塘大道快速化改造（西二环-南绕城高速）； 2、洋湖大道快速化改造（坪塘大道-长韶娄段）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年完成项目20%的主体工程。 | 湘府路快速化改造配套工程。 |  |  | 前期 |  | 提前开工 | 续建 | 断头路
28 | 坦山路 | 建设：岳麓区政府 征拆：岳麓区政府 | 拉通坦山路（观沙路-支路八）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年10月底前完成建设。 | 福元路大桥西侧配套道路。 |  | 在建 | 在建 |  |  | 续建 | 断头路
|  | 建设：湘江新区管委会 征拆：岳麓区政府 | 拉通坦山路（岳华路-观沙路）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年6月底前启动建设。 |  | 新开工 | [5 empty] | 断头路
29 | 龟山路北段 | 建设：芙蓉区政府 征拆：芙蓉区政府 | 按规划实施营盘路-远大路段。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前完成路基排水工程。 |  | 提前开工 | 在建 | 在建 | 进度滞后 |  | 续建 | 瓶颈路
30 | 火炬路 | 建设：芙蓉区政府 征拆：芙蓉区政府 | 拓改火炬路（紫薇路-王家湖路）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年9月底前完成建设。 |  | 提前开工 | 在建 | 在建 |  |  | 续建 | 断头路
31 | 嘉雨路 | 建设：芙蓉区政府 征拆：芙蓉区政府 | 拉通嘉雨路（火炬路-浏阳河大道）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年7月底前启动建设，12月完成建设。 |  | 完工 | 在建 | 在建 |  |  |  | 断头路
32 | 石坝路 | 建设：雨花区政府 征拆：雨花区政府 | 拉通石坝路（马王堆路-东二环路、沙湾路-京珠高速东辅道）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 马王堆路至东二环段2017年9月底前完成建设；沙湾路至京珠高速东辅道2017年12月底前启动建设。 |  | 前期 | 前期 | 前期 |  |  | 续建 | 断头路
33 | 丽江路过京广铁路涵洞拓改 | 建设：天心区政府 征拆：天心区政府 | 拓宽改造丽江路过京广铁路涵洞。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前完成建设。 |  | 在建 | 在建 | 在建 |  |  | 续建 | 断头路
34 | 花卉路西段（天心区段） | 建设：天心区政府 征拆：天心区政府 | 拉通花卉路（新谷路-天心区区界），长约200米。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年9月底前完成建设。 |  | 在建 | 在建 | 在建 | 未按计划完成征拆协调事宜 | 未完工 | 续建 | 断头路
35 | 新建西路 | 建设：天心区政府 征拆：天心区政府 | 拉通新建西路（芙蓉路-赤岭路），并新建跨芙蓉路桥。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前完成50%工程。 |  | 在建 | 在建 | 在建 |  |  | 续建 | 断头路
36 | 杉木冲路 | 建设：天心区政府 征拆：天心区政府 | 拉通杉木冲路（书香路-新开铺路）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前完成前期工作，待拆迁工作完成后启动项目建设。 |  | 在建 | 在建 | 在建 |  |  | 续建 | 断头路
2.2 新建项目(9个)
37 | 潘家坪路（芙蓉路-湘江大道） | 建设：市城投集团 征拆：开福区政府 | 拉通潘家坪路（芙蓉路-湘江大道）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年9月前并启动建设。 |  | 前期 | 前期 | 前期 | 拆迁难 |  | 新建 | 断头路
38 | 德雅路（东风路-三一大道） | 建设：市城投集团 征拆：开福区政府 | 按规划拓宽东风路-三一大道（含过三一大道节点）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 车站路口至三一大道段（含下穿三一大道节点）2017年9月底前启动建设；东风路至车站路段12月底前启动建设。 |  | 前期 | 前期 | 前期 | 拆迁难 |  | 新建 | 瓶颈路
39 | 朝晖路跨圭塘河桥 | 建设：市工务局 征拆：芙蓉区政府 | 新建朝晖路跨圭塘河桥。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月前启动建设。 |  | 前期 | 前期 | 前期 | 进度滞后 | 未开工 | 新建 | 断头路
40 | 双塘路 | 建设：湘江新区管委会 征拆：岳麓区政府 | 按照景观道标准，拉通双塘路（岳麓大道-咸嘉湖路）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年6月底前启动建设。 |  | 前期 | 前期 | 前期 |  | 未开工 | 新建 | 瓶颈路
41 | 岳麓出入口 | 建设：湘江新区管委会 征拆：岳麓区政府 | 拓改学士路过绕城高速公路的桥梁。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前启动建设。 |  | 前期 | 前期 | 前期 |  | 未开工 | 新建 | 瓶颈路
42 | 岳麓大道西二环线节点改造 | 建设：湘江新区管委会 征拆：岳麓区政府 | 改造岳麓大道与西二环立交节点。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前启动建设。 |  |  |  | 前期 |  |  | 新建 | 断头路
43 | 赤岭路拓改 | 建设：天心区政府 征拆：天心区政府 | 拓宽赤岭路（芙蓉路-书院路）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前启动建设。 |  | 前期 | 前期 | 前期 |  |  | 新建 | 瓶颈路
44 | 圭塘路 | 建设：雨花区政府 征拆：雨花区政府 | 按规划拓宽圭塘路（香樟路-曲塘路）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年6月底前启动建设。 | 雅塘片区配套道路。 | 前期 | 前期 | 前期 |  |  | 新建 | 瓶颈路
45 | 新河路 | 建设：开福区政府 征拆：开福区政府 | 拓宽新河路（华夏路-湘江大道）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前启动建设。 | 三一大道快速化改造交通疏解配套道路。 | 未前期 | 前期 | 新前期 | 进度滞后 |  | 新建 | 瓶颈路
2.3 预备项目（4个）
46 | 劳动路赤岗冲节点 | 建设：市工务局 征拆：雨花区政府 | 对劳动路赤岗冲节点进行改造。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月前完成前期方案研究。 | 纳入劳动中路（东塘-二环线）改扩工程一并实施。 | 前期 | 前期 | 前期 | 进度滞后 | 未开工 | 新建 | 瓶颈路
47 | 东北二环辅道 | 建设：二环线改造建设单位 征拆：开福区政府 | 建设东北二环线全线辅道（中岭立交-捞刀河北岸）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前完成前期工作，争取启动建设。 |  | 前期 | 前期 | 前期 |  |  | 新建 | 断头路
48 | 望岳路 | 建设：湘江新区管委会 征拆：岳麓区政府 | 拓宽望岳路（桐梓坡路-咸嘉湖路）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前完成前期设计及拆迁工作。 |  | 前期 | 前期 | 前期 |  |  | 新建 | 瓶颈路
49 | 小林子冲路 | 建设：雨花区政府 征拆：雨花区政府 | 拉通小林子冲路（梓园路-韶山路）。 | 已纳入《长沙市2016年城区断头路、瓶颈路改造计划》 | 2017年12月底前完成前期研究工作。 |  | 前期 | 前期 | 前期 |  |  | 预备 | 断头路