| 张家界市卫生和计划生育委员会 | 文件 |
| --- | --- |
| 张家界市社会管理综合治理委员会办公室 |  |
| 张 家 界 市 财 政 局 张 家 界 市 公 安 局 |  |
| 张 家 界 市 民 政 局 |  |
| 张家界市人力资源和社会保障局 |  |

张卫发〔2017〕3 0号

关于印发《2017年张家界市重点民生实事项目

重性精神疾病患者救治救助工程实施方案》的通知

各区县卫生计生局、综治办、财政局、公安局、民政局、人力资源和社会保障局，市疾控中心，市精神病医院：

根据张家界市人民政府办公室《关于印发张家界市2017年30件省市重点民生实事项目实施意见的通知》（张办发〔2017〕 9号）要求，经研究，我们制定了《2017年张家界市重点民生实事项目“重性精神疾病患者救治救助工程”实施方案》，现印发给你们。请结合实际，认真贯彻执行。请将实施过程中遇到的问题及工作进展情况及时反馈给相关部门。联系方式如下：

市卫生计生委：疾控科          罗启文  电话:8382515。

市 综 治 办：综治办一室     陈宏勇  电话: 8225561

市 财 政 局：社保科         秦辉映  电话: 8389028

市 公 安 局：治安管理支队   朱  宏  电话：18774526221

市 民 政 局：福慈科          余  毅  电话：8222181

市 人 社 局：医保科         黄利文  电话：8226433

张家界市卫生计生委        张家界市综治办

张家界市财政局            市公安局

张家界市民政局          张家界市人力资源和社会保障局

2017年5月23日

2017年张家界市重点民生实事项目“重性精神疾病患者

救治救助工程”实施方案

为认真实施全市2017年重点民生实事项目“重性精神疾病患者救治救助工程”，根据张家界市人民政府办公室《关于印发张家界市2017年30件省市重点民生实事项目实施意见的通知》（张办发〔2017〕9号）要求，特制定本方案。

一、目标任务

（一）重性精神疾病住院患者救治救助项目。2017年全市重性精神疾病住院患者补助人数不少于1000人，其中永定区不少于290人、武陵源区不少于30人、慈利县不少于420人、桑植县不少于260人。

（二）严重精神障碍患者救治救助监护奖励项目。全市严重精神障碍患者监护奖励人数2200人，其中永定区630人、武陵源区70人、慈利县920人、桑植县580人。下列情况不予奖励：

1.被监护人户籍或者居住地迁出本市的，被监护人死亡，监护人丧失履行能力的，从下月起不再给予看护管理奖励。

2.监护人未履行规定的责任，被监护人违反《治安管理处罚法》或《刑法》，实施肇事肇祸行为的，整个年度看护管理奖励不予发放。

3.被监护人住院治疗期间，被监护人入住康复、养老等福利机构期间，被监护人失踪或者下落不明期间，当月看护管理奖励不予发放。

按下达的目标任务数确定目标对象并实施救治救助，要求任务完成率、纳入对象符合条件率、救治救助行为规范率及资金规范使用率达到100%。

二、救治救助对象及范围

（一）重性精神疾病住院患者救治救助项目。救治救助对象必须纳入国家严重精神障碍信息管理系统，并参加城乡居民基本医疗保险或城镇职工基本医疗保险，且有下列情形之一的重性精神疾病住院患者：

1.持有张家界市常住户口的居民及在张家界市辖区工作的干部职工，有肇事肇祸行为或危险性评估3级以上的重性精神疾病住院患者;

2.人民法院作出强制医疗决定的重性精神疾病患者;

3.关锁及流浪重性精神疾病患者。

（二）严重精神障碍患者救治救助监护奖励项目。被监护人纳入国家严重精神障碍信息系统在档管理，有本市户籍且有下列情形之一的严重精神障碍患者：

1.由公安机关认定既往有肇事肇祸行为或有肇事肇祸行为危险的；

2.专业精神卫生机构开展危险性评估在三级及以上的；

3.乡镇（街道）认定有可能发生肇事肇祸行为危险的。

三、实施标准及要求

（一）重性精神疾病住院患者救治救助项目。

1.确定定点救治医院：重性精神疾病患者住院治疗实施定点医疗机构救治。市卫生计生委确定市精神病医院为市级定点救治医院，区县卫生计生局按照属地就近原则确定区县级重性精神疾病人住院治疗定点医疗机构，并向社会公示。定点救治救助医院要在醒目位置公布救治救助方式及流程，并接受群众监督。

2.补助标准：符合条件的重性精神疾病患者住院治疗期间，按每人300元/月（不足整月的按10元/人·天计）标准给予经费补助，年内多次住院累计补助金额不超过3000元。

3.补助程序：重性精神疾病患者完成住院治疗后，持相关发票到定点救治医院实施一站式报销。救治救助资金由定点医院先期垫付，按月到辖区项目实施部门结算。各区县应结合实际确定资金的具体报销途径和方式。

（二）严重精神障碍患者救治救助监护奖励项目。

1. 确定监护人。本方案规定的监护人是指与被监护人共同居住，有看护管理能力且实际履行看管照料、送诊救助等看护管理责任的法定监护人，家庭有监护能力的，由监护人或家属负责监护，法定监护人无监护能力的，由村（居）委会落实专人监护，村（居）委会干部或乡村医生定期上门巡查。监护人失去监护能力的，应及时变更、落实新的监护人。监护人确定及变更后均需与乡镇﹙街道﹚签订《张家界市严重精神障碍患者有奖监护协议》﹙附件2﹚，并报乡镇（街道）综治办备案。

2.补助标准。每监护1名患者的看护管理奖励费用为300元/月，每位患者的监护人原则上只有1名，每位监护人监护患者人数不超过5名，监护人看护奖励费用按监护人实际履行职责的月数和实际看护患者数计算。

3.监护人职责。照料、看管被监护人日常生活，不得虐待、遗弃被监护人，防止被监护人失踪或下落不明、流浪乞讨、肇事肇祸；为被监护人申请免费服药服务或自行购药，遵医嘱监督被监护人按时按量服药，引导被监护人逐渐恢复社会功能，在有条件的情况下协助其申请并督促其定期参加康复活动；配合基层医疗卫生机构开展社区随访等工作；根据精神专科医疗机构医学建议，履行接送监护人入出院等相关责任；履行报告职责，包括当被监护人失踪或下落不明，或被监护人发生伤害自身、危害他人安全的行为，或者有伤害自身、危害他人安全危险倾向的，要立即报告派出所，被监护人发生病情波动时，要立即告知基层精神卫生防治专干。

四、工作程序及时间安排

（一）工作程序。

1.重性精神病住院患者救治救助项目。摸排登记患者→监护人申请→专科医师复核→县级卫生计生局审核→定点医院收治救助→考核验收。

2. 严重精神障碍患者救治救助监护奖励项目。摸排登记患者→监护人申请→乡镇﹙街道﹚与患者的监护人签订有奖监护协议→监护人履行监护职责→村﹙居﹚委会、乡镇卫生院﹙社区卫生服务中心﹚乡镇﹙街道﹚派出所分别考核→区县卫生、财政部门审核→发放奖励资金。

（二）时间安排。

1.4月，制定实施方案，确定救治救助对象

2.5月至10月，全面实施项目工作。

3.11月，考核验收。

五、工作要求

（一）建立健全工作责任体系。根据市人民政府办公室《2017年张家界市重点民生实事项目实施意见》要求，市卫生计生委为项目主要责任单位，市综治办、市财政局、市公安局、市人力资源社会保障局、市民政局等单位为相关责任单位。区县人民政府按照分解下达的指标任务抓好落实，建立责任体系。

卫生计生部门作为项目牵头单位，负责分解指标任务及制定实施方案，承担项目工作的日常管理，联合相关部门开展救治救助对象的排查及审核，组织开展医疗救治，结合基本公共卫生服务，开展患者随访服务管理工作，提高精神病人的检出率和规范管理率。负责监管三级及以上严重精神障碍患者监护人履行职责情况。

综治部门协调推动严重精神障碍患者救治救助工作的落实，对救治救助工作不力、安全隐患较多的区县和单位，严格实行挂牌督办；将严重精神障碍患者救治救助工作纳入综治考评内容。

财政部门负责明确资金预算程序及拨付流程，对区县预算编制、资金拨付等进行督查和指导；完善救治救助经费保障机制，做好资金监督管理工作。

公安部门负责排查辖区内肇事肇祸等严重精神障碍患者，及时掌握患者的动态信息，将新排查出的患者信息通报给卫生计生部门，依法及时处置肇事肇祸案（事）件。

民政部门负责项目救助对象家庭收入、财产状况的认定，将符合社会救助条件的对象纳入社会救助范畴。做好流浪乞讨患者的救助及送回原籍等相关工作；对因监护人家庭贫困、无力抚养而拒不领回的，以及无劳动能力、无生活来源、无法查清原籍和监护人的患者依据相关政策予以救助。

人力资源和社会保障部门负责将重性精神疾病患者救治救助工作纳入重点民生实施项目内容，对区县政府及相关部门进行绩效考核；负责按张家界市人民政府办公室《关于转发市卫生局等部门〈张家界市重性精神病患者住院医疗救助工作实施方案〉的通知》﹙张政办函〔2014〕91号﹚文件要求支付城镇职工和城乡居民医保报销费用，并实施监督管理。

（二）加强部门协作，严格规范管理。认真做好救治救助工作。一是各区县要结合当地实际，严格按照本方案的要求制定本地区的工作计划和实施细则。定点救治医院的选择，患者项目申请、就医、报销等具体流程和操作的设计务求最大限度便民、利民。二是做好目标人群的排查工作，不随意扩大或缩小救治救助范围；要坚决贯彻自愿原则，与患者、监护人签订知情同意书和有奖监护协议，对未纳入救治救助对象的患者，要做好宣传解释工作。三是严格规范救治救助行为。各区县卫生计生局要督促本辖区内的定点救治医院及乡镇卫生院﹙社区卫生服务中心﹚切实做好患者及其监护人信息的评估复核及救治救助对象的判别工作，按照项目标准及要求补助救助费用。对已完成救治救助的对象，要将其相关信息及救治救助情况登记在册，由定点救治医院及时反馈给乡镇卫生院﹙社区卫生服务中心﹚进行保管备查。

（二）加强督导检查，按时上报工作进度。区县卫生计生局要对实施患者救治救助工作的机构资质及服务能力进行严格的审查备案；并采取实地考察、专项检查和抽样调查等方式对项目实施的各个环节进行监督管理。要按月推进项目，各区县每月要组织不少于1次的督导检查，市级相关部门对区县工作情况要进行定期检查和不定期抽查，及时发现问题并责令整改。重点民生实事项目月统计数据截止时间为当月25日，区县主要责任单位于每月26日前（遇节假日往后顺延3天）向市卫生计生委和同级统计部门报告1月至本月25日重点民生实事项目累计完成情况。

（三）严格考核验收。强化对区县政府的责任考核。11月底前，由市卫生计生委组织相关单位对项目完成情况进行自评验收，主要从组织领导、任务完成数量与质量、资金投入等方面，通过百分制评分进行。总分90分以上为优秀，80～89分为良好，70～79分为合格，低于70分为不合格。此外，增设一票否决项。区县未严格按照本方案要求实施救治救助工作，导致以下2种情况的：一是年内发生造成重大影响的精神疾病患者肇事肇祸案（事）件的；二是精神疾病患者流浪、关锁情况未明显改善的，一票否决。12月，接受市委市政府绩效评估和重点民生实事年终评估验收。

（四）广泛动员宣传。各级各部门要高度重视重点民生实事的宣传工作，认真组织策划，借助新闻媒体广泛宣传，及时报道项目实施动态、经验、效果及涌现出来的先进典型和感人事迹。各区县要踊跃投稿，自项目启动开始，以区县为单位，每月新闻宣传报道不少于2篇。

（五）做好资料管理。各级各部门要加强对项目档案资料的收集和管理，建立专门的工作台帐，项目实施过程的文件、文字、图片、影像等资料要规范整理、分类归档，做到每项工作均有档可查，基础资料详实。

六、资金来源及管理

（一）资金来源。

1. 重性精神疾病住院患者救治救助经费。重性精神疾病患者住院治疗期间，按每人300元/月（10元/人·天）标准给予经费补助（不足整月的按10元/人·天计）。费用由市、区县两级财政按5:5比例承担。重性精神病患者年内多次住院累计补助金额不超过3000元。

2. 严重精神障碍患者救治救助监护奖励经费。履行监护奖励资金监管责任，按月考核，年底将奖励资金一次性足额发放到监护人的银行卡上。每监护1名患者的看护管理奖励标准每月300元，发放数额按监护人实际履行职责的月数计算。费用由市、区县两级财政按1:2比例承担。

（二）资金管理。项目资金要严格按照本方案的标准及要求安排使用。区县财政要按月及时结算救治救助经费，不得拖欠和推迟支付。各区县卫生计生局、定点救治医院、乡镇卫生院﹙社区卫生服务中心﹚要建立项目救治救助台帐，严格执行专户储存、专款专用的管理制度。

附件:1.2017年张家界市重点民生实事项目重性精神疾病患者

救治救助工程任务表

2.张家界市严重精神障碍患者有奖监护协议

3.2017年张家界市重性精神病住院患者救治救助申报、审批表

4.张家界市严重精神障碍患者监护人奖励资金申报审批表

。

附件1

2017年张家界市重点民生实事项目重性精神

疾病患者救治救助工程任务表

| 区县 | 重性精神病住院患者救治救助 （人） | 严重精神障碍患者救治救助监护奖励 （人） |
| --- | --- | --- |
| 永定区 | 不少于290 | 630 |
| 武陵源区 | 不少于30 | 70 |
| 慈利县 | 不少于420 | 920 |
| 桑植县 | 不少于260 | 580 |
| 全 市 | 不少于1000 | 2200 |

附件2

张家界市严重精神障碍患者有奖监护协议

甲方（乡镇、街道）：

乙方（法定监护人或委托监护人）：

为加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的服务管理，进一步落实监护责任，杜绝肇事肇祸事件发生，确保人民群众生命财产安全，经乡镇（街道）、村（居）委会、派出所、精神疾病患者家属座谈协商，特签订如下协议：

一、监护人（法定监护人或受法定监护人委托的其他监护人）对被监护人承担监护责任，村（居）委会、乡镇卫生院﹙社区卫生服务中心﹚和派出所依法督促监护人落实监护责任。

二、监护人负责被监护人日常生活的照料看管和按医嘱监督被监护人按时服药。对易失控的被监护人实行重点监护，限制其活动范围，随时监测病情变化。如发生肇事肇祸行为或出现肇事肇祸倾向，监护人须立即向村（居）委会和派出所报告，并立即送定点救治医院治疗。

三、监护人须加强对被监护人的常态监护，严防被监护人发生以下行为:（1）杀人、强奸、伤害等严重侵害他人人身权利；（2）放火、爆炸、投毒、破坏等严重危害公共安全；（3）抢夺、损毁公私财物；（4）严重扰乱国家机关企事业单位正常工作、生产秩序；（5）扰乱社会秩序，造成严重后果；（6）公安机关认定的其他肇事肇祸行为。

四、若监护人责任落实、监护到位，本年度内被监护人未发生上款所列肇事肇祸行为的，由村（居）委会申报，乡镇卫生院﹙社区卫生服务中心﹚及派出所认定，乡镇（街道）综治办审核，经区县综治办审批同意后，给予300元/月的资金奖励。

五、村（居）委会、乡镇卫生院﹙社区卫生服务中心﹚及派出所应明确专职人员，督促监护人认真履行监护责任，及时掌握被监护人的情况，认真履行督促防范责任，严防被监护人发生肇事肇祸行为。

六、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

乡镇（街道）（盖章）：

法定监护人或委托监护人（签名）：

联系电话：

年  月  日

附：被监护人信息（身份证影印件）

附件3

2017年张家界市重性精神病住院患者救治救助

申报、审批表

| 患者姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者身份证号 |  | 监护人姓名 |  | 工作单位 |  |
| 家庭详细住址 |  | 联系电话 |  |
| 家庭经济状况 | □城镇、农村低保家庭 □低收入家庭或经济困难家庭 □建档立卡贫困户 | 户口 类别 | □农业户 □非农业户 |
| 医疗保险情况 | □ 城镇职工基本医疗保险 □城乡居民基本医疗保险 □无医疗保险 |
| 对象类型 | □公安机关及人民法院作出强制医疗决定的贫困重性精神疾病患者。 □有肇事肇祸行为或危险性评级在3级及以上且家庭贫困的重性精神疾病住院患者。 □关锁及流浪重性精神疾病 |
| 监护人申请 | 申请人： 年 月 日 |
| 乡镇卫生院〔社区卫生服务中心〕意见 | 审核人： 公章 年 月 日 |
| 定点医院复核情况 | 患者诊断简述： 审核人： 公章 年 月 日 |
| 区县卫生计生 局审核 | 审核人： 公章 年 月 日 |

此表由定点救治医院存档

附件4

张家界市严重精神障碍患者监护人奖励资金申报审批表

乡镇（街道）      村（居）     组

| 监护人姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭住址 |  | 联系电话 |  |
| 开户行及帐号 |  |
| 被监护人姓名 |  | 性别 |  | 是否肇事肇祸 |  |
| 与监护人的关系 |  | 身份证号码 |  |
| 家庭住址 |  |
| 年度考核情况 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 应得奖励资金 |  |
| 监护 情况 审核 意见 | 村（居）干部(签字)： 村（居）委会（盖章） 年 月 日 |
|  | 乡镇卫生院(社区卫生服务中心)负责人(签字)： 乡镇卫生院(社区卫生服务中心)（盖章） 年 月 日 |
|  | 乡镇﹙街道﹚派出所负责人(签字)： 乡镇﹙街道﹚派出所（盖章） 年 月 日 |
| 奖励资金发放情况审核 | 区县卫生计生局负责人(签字)： 区县卫生计生局（盖章） 年 月 日 |
|  | 区县财政局负责人(签字)： 区县财政局（盖章） 年 月 日 |

附件5

2017年张家界市重点民生实事项目精神病患者救助救治工作考评表

| 项目类别 | 考核内容及要求 | 分值 | 考核方式及计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 | 建立精神卫生工作领导与部门协调机制，并定期召开联席会议（1年至少1次） | 5 | 查阅文件和会议资料。 有文件，得2分； 召开了联席会议，得3分。 |
|  | 设立区县级精神卫生防治技术管理机构（精防机构），明确机构职责，有一定数量的专业人员承担精防工作。 | 4 | 现场查看（需提供相应的佐证资料） 疾控中心成立专门办公室，得2分； 安排专职人员，得2分。 |
|  | 有年度重性精神疾病管理治疗工作计划或实施方案。 | 2 | 查看原始文件。 均有文件，得2分； |
|  | 组织召开精神卫生工作部署会议或精防人员培训班每年度至少1次。 | 5 | 查看相关会议资料（通知、日程安排表、签到册、资料汇编等），每缺一项扣1分。 |
|  | 制定督导考核计划，年度内组织本级督导至少1次。 | 4 | 查看督导材料（通知、督导记录等）。无督导考核计划扣2分，未开展督查扣2分。 |
| 工作指标完成情况 工作指标完成情况 | 报告患病率达到4.4‰ | 5 | 查看国家严重精神障碍信息系统月报表(截至2017年11月30日)。达到4.4‰，得5分，每低1个0.1‰，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 管理率达到95% | 5 | 查看国家严重精神障碍信息系统月报表(截至2017年11月30日)。达到95%，得5分，每低1个5%，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 规范管理率达到85% | 5 | 查看国家严重精神障碍信息系统月报表(截至2017年11月30日)。达到85%，得5分，每低1个5%，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 服药率达到75% | 5 | 查看国家严重精神障碍信息系统月报表(截至2017年10月30日)。达到75%，得5分，每低1个5%，扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据质量情况 | 按照要求填写纸质档案，患者基本信息、随访信息录入国家严重精神障碍信息系统，纸质信息与录入信息一致 | 5 | 随机抽查5例患者档案，查看档案是否符合要求，患者信息是否录入国家信息系统，且录入信息与纸质信息一致，系统中录入的随访信息是否及时。全部符合者，1例得1分，有一处不符合者，1例扣1分。 |
| 基层精防人员 | 乡镇卫生院/社区卫生服务中心精防人员对工作内容和信息系统操作的掌握程度 | 5 | 采取问答和现场操作形式，考核人员现场考核精防人员，精防人员每答错一题，扣1分，扣完为止。 |
| 重点民生实事项目 重点民生实事项目 重点民生实事项目 | 救治救助项目政府纳入目标考核内容，层层签订责任书，有实施方案 | 4 | 纳入政府目标考核内容得2分，层层签订责任书得1分，有实施方案得1分。 |
|  | 确定并公示定点医院，公布救治救助方式及流程。定点医院制定本院救治救助实事方案。 | 4 | 确定并公示定点医院得1分，公布救治救助方式及流程得1分，定点医院制定本院救治救助实施方案得2分。 |
|  | 患者及监护人救治救助条件把握准确 | 10 | 1.患者条件符合5分。 从定点医院中随机抽查10份患者病历，查看救治救助对象是否符合项目实施方案的3类患者。每一份病历不合格扣0.5分 2.监护人条件符合5分。 随访10名患者监护人，查看救治救助对象是否符合项目实施方案的条件。每发现1人不合格扣0.5分 |
|  | 经费使用规范 | 20 | 1.重性精神病住院患者救治救助10分。 查看救治救助花名册和工作台账，随机抽查10名已经出院患者的个案资料。重点查看患者及监护人身份证复印件、出院发票、医保报销单据、享受救治救助经费经费确认单等。每一份病历不合格扣1分。 2.严重精神障碍患者监护“以奖代补”10分。 随访10名患者监护人，每发现一项经费违规使用扣1分。 |
|  | 改扩建精神卫生服务机构“回头看” | 10 | 看2014年、2015年、2016年改扩建机构是否投入使用。201414年改扩建机构未投入使用扣4分，2015年改扩建机构未投入使用扣3分，2016年改扩建机构未投入使用扣3分。 |
|  | 民生实事项目的宣传报道 | 2 | 按照实事方案要求以区县为单位每月宣传报道不少于2篇。未达到酌情扣分 |
| 一票否决项 | 年内区县发生造成重大影响的精神疾病患者肇事肇祸案（事）件的；区县精神疾病患者流浪、关锁情况未明显改善的，直接评定为不合格。 |