## 任务表
2018年永州市集中突破城区学位建设任务公示
全市总计
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
全市总计 | 113所 |  | 3780 | 175661 | 84952 | 55595 | 35114
1.冷水滩区
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
冷水滩区合计 | 20所 |  | 780 | 36290 | 21490 | 11800 | 3000
潇湘技师学院（老校区） | 普高 | 闲置资产改建 | 60 | 3000 |  |  | 3000 | 2018.03 | 2018.09
永州职业技术学院（农校） | 十二年制 | 闲置资产改建 | 48 | 2280 | 1080 | 1200 | 0 | 2018.03 | 2018.09
德雅学校（民办） | 九年制 | 提质扩容 | 32 | 1500 | 900 | 600 | 0 | 2018.06 | 2018.1
长丰小学 | 小学 | 扩建 | 24 | 1080 | 1080 |  |  | 2018.07 | 2018.12
骄阳学校 | 小学 | 扩建 | 24 | 1080 | 1080 |  |  | 2018.07 | 2018.12
上岭桥中学 | 初中 | 扩建 | 32 | 1600 |  | 1600 |  | 2018.07 | 2018.12
舜德小学分校（原十四中） | 小学 | 扩建 | 24 | 1080 | 1080 |  |  | 2018.07 | 2018.12
舜德小学 | 小学 | 扩建 | 12 | 500 | 500 |  |  | 2018.07 | 2018.12
梅湾小学 | 小学 | 扩建 | 24 | 1080 | 1080 |  |  | 2017.07 | 2018.08
白竹亭小学 | 小学 | 扩建 | 24 | 1080 | 1080 |  |  | 2018.07 | 2018.12
春江小学 | 小学 | 新建 | 52 | 2300 | 2300 |  |  | 2018.02 | 2018.12
传芳小学 | 小学 | 新建 | 46 | 2000 | 2000 |  |  | 2018.05 | 2018.12
银象小学（含机关幼儿园） | 小学 | 新建 | 52 | 2340 | 2340 |  |  | 2018.01 | 2018.12
才子小学 | 小学 | 新建 | 46 | 2000 | 2000 |  |  | 2018.05 | 2018.12
永州市第二十中 | 初中 | 新建 | 48 | 2400 |  | 2400 |  | 2018.05 | 2018.12
富强小学 | 小学 | 新建 | 42 | 2000 | 2000 |  |  | 2018.05 | 2018.12
永州市第二十八中 | 初中 | 新建 | 52 | 2600 |  | 2600 |  | 2018.05 | 2018.12
瑶湖小学 | 小学 | 新建 | 42 | 1890 | 1890 |  |  | 2018.05 | 2018.12
永州市第十二中 | 初中 | 新建 | 48 | 2400 |  | 2400 |  | 2018.05 | 2018.12
黄冈博才东校区（民办） | 九年制 | 新建 | 48 | 2080 | 1080 | 1000 |  | 2018.05 | 2018.12
2.零陵区
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
零陵区合计 | 12所 |  | 441 | 20990 | 9140 | 5950 | 5900
博雅托管接履桥中学 | 普高 | 提质扩容 | 24 | 1200 |  |  | 1200 | 2018.05 | 2018.12
永州三中 | 普高 | 提质扩容 | 22 | 1100 |  |  | 1100 | 2018.05 | 2018.08
东门巷小学 | 小学 | 提质扩容 | 14 | 600 | 600 |  |  | 2018.04 | 2018.08
七里店小学 | 小学 | 提质扩容 | 23 | 1030 | 1030 |  |  | 2018.03 | 2018.12
桃江小学 | 小学 | 扩建 | 40 | 1800 | 1800 |  |  | 2017.11 | 2018.08
荷叶塘学校 | 九年制 | 提质扩容 | 59 | 2775 | 1525 | 1250 |  | 2018.04 | 2018.12
柳子中学 | 初中 | 扩建 | 46 | 2300 |  | 2300 |  | 2018.03 | 2018.08
朝阳小学 | 小学 | 扩建 | 24 | 1080 | 1080 |  |  | 2018.05 | 2018.12
阳明小学 | 小学 | 新建 | 24 | 1080 | 1080 |  |  | 2018.05 | 2018.12
幼师高专附小 | 小学 | 新建 | 45 | 2025 | 2025 |  |  | 2018.03 | 2018.08
永州市七中新建项目 | 普高 | 新建 | 96 | 4800 |  | 1200 | 3600 | 2018.05 | 2018.12
七里店中学 | 初中 | 续建 | 24 | 1200 |  | 1200 |  | 2018.03 | 2018.08
3.祁阳县
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
祁阳县合计 | 9所 |  | 340 | 16100 | 6600 | 3300 | 6200
龙山街道东江小学（厂房改建） | 小学 | 闲置资产改建 | 25 | 1100 | 1100 |  |  | 2018.03 | 2018.08
祁阳师范（老校区） | 普高 | 闲置资产改建 | 48 | 2400 |  |  | 2400 |  | 2018.08
七里桥镇中学 | 初中 | 扩建 | 20 | 1000 |  | 1000 |  | 2018.06 | 2018.12
龙山街道龙山完小 | 小学 | 扩建 | 12 | 540 | 540 |  |  | 2018.03 | 2018.09
龙山街道民生小学 | 小学 | 扩建 | 12 | 540 | 540 |  |  | 2018.03 | 2018.09
哈弗中学 | 初中 | 扩建 | 24 | 1100 |  | 1100 |  | 2018.06 | 2018.12
大众小学 | 小学 | 新建 | 38 | 1710 | 1710 |  |  | 2018.06 | 2018.12
宝塔小学 | 小学 | 新建 | 38 | 1710 | 1710 |  |  | 2018.06 | 2018.12
郡祁实验学校 | 十二年制 | 新建 | 123 | 6000 | 1000 | 1200 | 3800 | 2018.05 | 2018.09
4.东安县
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
东安县合计 | 7所 |  | 256 | 12295 | 5715 | 5600 | 980
树德中学 | 初中 | 新建 | 52 | 2600 |  | 2600 |  | 2018.03 | 2018.08
东安县三小 | 小学 | 提质扩容 | 12 | 540 | 540 |  |  | 2018.04 | 2018.12
和谐学校 | 小学 | 提质扩容 | 15 | 675 | 675 |  |  | 2018.04 | 2018.12
耀祥中学 | 普高 | 提质扩容 | 18 | 980 |  |  | 980 | 2018.04 | 2018.12
舜德中学 | 初中 | 新建 | 40 | 2000 |  | 2000 |  | 2018.04 | 2018.12
工业园学校 | 九年制 | 新建 | 65 | 3000 | 2000 | 1000 |  | 2018.06 | 2018.12
城西学校 | 小学 | 新建 | 54 | 2500 | 2500 |  |  | 2018.06 | 2018.12
5.双牌县
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
双牌县合计 | 7所 |  | 45 | 2040 | 1236 | 45 | 759
泷泊一小 | 小学 | 扩建 | 8 | 360 | 360 | 0 | 0 | 2018.05 | 2018.12
泷泊三小 | 小学 | 扩建 | 10 | 450 | 450 | 0 | 0 | 2018.06 | 2018.12
泷泊镇中心小学 | 小学 | 扩建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.05 | 2018.12
双牌县第一中学 | 初中 | 扩建 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 2018.05 | 2018.12
双牌县第二中学 | 普高 | 扩建 | 10 | 482 | 0 | 0 | 482 | 2018.05 | 2018.12
双牌县职业技术学校 | 职高 | 扩建 | 6 | 277 | 0 | 0 | 277 | 2018.05 | 2018.12
湘一阳明学校 | 九年制 | 提质扩容 | 10 | 426 | 426 | 0 | 0 |  | 2018.08
6.道县
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
道县合计 | 15所 |  | 568 | 26875 | 13500 | 10000 | 3375
东门初中（原停办学校改建） | 初中 | 闲置资产改建 | 40 | 2000 |  | 2000 |  | 2018.06 | 2018.12
道县师范（老校区） | 普高 | 闲置资产改建 | 32 | 1575 |  |  | 1575 |  | 2018.09
岑江渡中学 | 初中 | 扩建 | 20 | 1000 |  | 1000 |  | 2018.01 | 2018.08
营江学校 | 九年制 | 扩建 | 20 | 950 | 450 | 500 |  | 2018.06 | 2018.12
道县二小 | 小学 | 扩建 | 20 | 900 | 900 |  |  | 2018.06 | 2018.12
潇水学校 | 初中 | 扩建 | 40 | 2000 |  | 2000 |  | 2017.11 | 2018.08
绍基学校 | 初中 | 扩建 | 45 | 2250 |  | 2250 |  | 2017.06 | 2018.08
道县七小 | 小学 | 扩建 | 45 | 2025 | 2025 |  |  | 2017.03 | 2018.09
道县二中 | 普高 | 扩建 | 36 | 1800 |  |  | 1800 | 2018.01 | 2018.08
谷源学校 | 小学 | 新建 | 45 | 2025 | 2025 |  |  | 2018.06 | 2018.12
永纺小学 | 小学 | 新建 | 45 | 2025 | 2025 |  |  | 2018.06 | 2018.12
敦颐分校 | 初中 | 新建 | 45 | 2250 |  | 2250 |  | 2018.06 | 2018.12
道县六小叶家分校 | 小学 | 新建 | 45 | 2025 | 2025 |  |  | 2018.06 | 2018.12
道县八小 | 小学 | 新建 | 45 | 2025 | 2025 |  |  | 2018.06 | 2018.12
西洲小学 | 小学 | 新建 | 45 | 2025 | 2025 |  |  | 2018.06 | 2018.12
7.江永县
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
江永县合计 | 2所 |  | 105 | 5096 | 896 | 2200 | 2000
江永一中 | 普高 | 扩建 | 45 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2018.04 | 2018.12
江永县思源学校 | 九年制 | 新建 | 60 | 3096 | 896 | 2200 | 0 | 2018.01 | 2018.12
8.宁远县
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
宁远县合计 | 9所 |  | 307 | 14240 | 8640 | 3100 | 2500
官桥完小 | 九年制 | 扩建 | 27 | 1240 | 640 | 600 |  | 2018.06 | 2018.12
逍遥岩中学 | 初中 | 扩建 | 30 | 1500 |  | 1500 |  | 2018.06 | 2018.12
天堂中心校 | 初中 | 扩建 | 20 | 1000 |  | 1000 |  | 2018.06 | 2018.12
明德学校（二期） | 普高 | 扩建 | 20 | 1000 |  |  | 1000 | 2018.04 | 2018.12
宁远县七小 | 小学 | 新建 | 45 | 2000 | 2000 |  |  | 2018.04 | 2018.12
宁远县八小 | 小学 | 新建 | 45 | 2000 | 2000 |  |  | 2018.04 | 2018.12
宁远县九小 | 小学 | 新建 | 45 | 2000 | 2000 |  |  | 2018.04 | 2018.12
新二中（置换） | 普高 | 新建 | 30 | 1500 |  |  | 1500 | 2017.03 | 2018.12
宁远县十二小（老二中） | 小学 | 提质扩容 | 45 | 2000 | 2000 |  |  | 2018.06 | 2018.12
9.蓝山县
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
蓝山县合计 | 9所 |  | 346 | 16340 | 7140 | 1200 | 8000
蓝山县第一中学 | 初中 | 扩建 | 3 | 150 |  | 150 |  | 2018.05 | 2018.12
明德小学 | 小学 | 扩建 | 10 | 450 | 450 |  |  | 2018.05 | 2018.12
龙溪中学 | 普高 | 扩建 | 16 | 800 |  |  | 800 | 2018.04 | 2018.12
蓝山县第四中学 | 普高 | 扩建 | 44 | 2200 |  |  | 2200 | 2018.04 | 2018.12
蓝山县第二中学旧址小学 | 小学 | 扩建 | 45 | 2050 | 2050 |  |  | 2018.04 | 2018.12
辅仁学校 | 九年制 | 新建 | 33 | 1590 | 540 | 1050 |  | 2018.03 | 2018.12
赤蓝桥小学 | 小学 | 新建 | 45 | 2050 | 2050 |  |  | 2018.04 | 2018.12
蓝山县第二中学 | 普高 | 新建 | 105 | 5000 |  |  | 5000 | 2017.05 | 2018.12
湘源学校 | 小学 | 新建 | 45 | 2050 | 2050 |  |  | 2018.05 | 2018.12
10.新田县
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
新田县合计 | 12所 |  | 270 | 11750 | 4300 | 7450 | 0
龙泉镇第五完小 | 小学 | 扩建 | 7 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2018.03 | 2018.08
城东中学 | 初中 | 扩建 | 4 | 200 | 0 | 200 | 0 | 2018.03 | 2018.08
龙泉镇一完小 | 小学 | 扩建 | 4 | 180 | 180 | 0 | 0 | 2018.03 | 2018.08
龙泉镇第三完小 | 小学 | 扩建 | 18 | 810 | 810 | 0 | 0 | 2018.03 | 2018.08
龙泉镇第四完小 | 小学 | 扩建 | 22 | 990 | 990 | 0 | 0 | 2018.03 | 2018.08
双碧小学 | 小学 | 提质扩容 | 6 | 270 | 270 | 0 | 0 | 2018.03 | 2018.08
新田县思源实验学校 | 九年制 | 扩建 | 8 | 400 | 400 | 0 | 0 | 2018.03 | 2018.08
云梯学校 | 初中 | 扩建 | 12 | 600 | 0 | 600 | 0 | 2017.05 | 2018.05
瑞华学校 | 初中 | 扩建 | 96 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 2018.04 | 2018.12
田家学校 | 九年制 | 扩建 | 8 | 400 | 0 | 400 | 0 | 2018.03 | 2018.08
芙蓉学校 | 九年制 | 新建 | 55 | 2600 | 1350 | 1250 | 0 | 2018.04 | 2018.12
德恒学校二期 | 十二年制 | 新建 | 30 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2018.03 | 2018.12
11.江华瑶族自治县
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
江华县合计 | 7所 |  | 257 | 11955 | 5355 | 4200 | 2400
沱江镇为人小学 | 小学 | 扩建 | 23 | 1035 | 1035 |  |  | 2018.04 | 2018.12
江华二中 | 普高 | 扩建 | 48 | 2400 |  |  | 2400 | 2018.01 | 2018.09
沱江镇第四小学 | 小学 | 扩建 | 18 | 810 | 810 |  |  | 2018.01 | 2018.09
博雅中学 | 初中 | 新建 | 60 | 2700 |  | 2700 |  | 2018.06 | 2018.12
沱江镇第七小学 | 小学 | 新建 | 42 | 1890 | 1890 |  |  | 2018.06 | 2018.12
江华芙蓉学校（八小） | 小学 | 新建 | 36 | 1620 | 1620 |  |  | 2018.07 | 2018.12
阳华中学 | 初中 | 新建 | 30 | 1500 |  | 1500 |  | 2018.05 | 2018.12
12.金洞管理区
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
金洞管理区合计 | 1所 |  | 50 | 1100 | 400 | 700 | 0
金洞中学 | 初中 | 新建 | 50 | 1100 | 400 | 700 |  | 2018.07 | 2018.12
13.回龙圩管理区
项目建设学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 新增普通教室数 | 新增学位数 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
|  |  |  | 合计 | 小学 | 初中 | 高中（职高）
|  |  | (个) | (个) | (个) | (个) | (个)
回龙圩管理区合计 | 3所 |  | 15 | 590 | 540 | 50 | 0
回龙圩管理区小学 | 小学 | 改建 | 2 | 90 | 90 |  |  | 2017.08 | 2018.02
回龙圩管理区小学兴隆分校 | 小学 | 新建 | 12 | 450 | 450 |  |  | 2017.08 | 2018.02
回龙圩管理区中学 | 初中 | 改建 | 1 | 50 |  | 50 |  | 2017.08 | 2018.02
备注:各县区签订的《2018年永州市集中突破城区学位建设工作责任状》学位建设任务数分别为：冷水滩区36290个、零陵区17115个、祁阳县15900个、东安县11795个、双牌县2040个、道县26875个、江永县5096个、宁远县14155个、蓝山县16340个、新田县11750个、江华县11955个、金洞管理区1100个、回龙圩管理区85个。