附件5

2015年湖南省知识产权战略推进工程

专项资金绩效评价指标表

| 评价指标 |  |  |  |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） |  |  |  |
| 项目组织管理 | 20 | 项目 目标 | 8 | 规划 目标 | 4 | 目标是否明确、合理、量化 | 目标明确（1分），目标合理（1分），目标量化（2分） |  |
|  |  |  |  | 分年度 目标 | 4 | 目标是否明确、合理、量化 | 目标是否明确（1分）、合理（1分）、量化（2分） |  |
|  |  | 组织 决策 | 6 | 决策 依据 | 2 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分） |  |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续；项目招投标、调整、验收等是否履行相应手续等。 | 项目符合申报条件（1分）；申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续（1分）；项目招投标、调整履行相应手续（1分）；项目验收履行相应手续（1分）。 |  |
|  |  | 组织 制度 | 6 | 组织 机构 | 2 | 组织项目实施的机构是否健全、分工是否明确 | 有专门的项目实施组织机构得0.5分，有多个事例说明该组织机构正常开展工作（一个事例0.5分，最多1.5分） |  |
|  |  |  |  | 制度 措施 | 4 | 项目是否制定了专项资金管理制度和办法；是否制定了项目管理制度以及项目实施方案 | 制定了专项资金管理制度和办法（1分），如果没有应说明理由；制定了项目管理制度（1分）；制定了科学合理的项目实施方案（2分） |  |
| 项目资金管理 | 30 | 资金 到位 | 2 | 到位 比例 | 1 | 项目资金到位比率 | 资金指标到位率100%得1分；因主管部门以外的原因造成资金未到位的不扣分；因主管部门原因造成资金未全额到位的，以1*到位率为所得分 |  |
|  |  |  |  | 到位 时间 | 1 | 项目资金到位的及时性 | 及时到位得1分，未及时到位但未影响项目进度得0.8分，未及时到位并影响项目进度得0.5分。 |  |
|  |  | 资 金 分 配 | 6 | 项目申报 | 1 | 项目是否按照《申报指南》实行公开申报 | 实行公开申报得1分 |  |
|  |  |  |  | 项目审核 | 1 | 主管部门是否对项目申报进行审核 | 已审核项目数占总项目数每下降1%扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 结果公示 | 1 | 分配结果是否在一定范围内公示 | 未实行公示的项目数占总项目数每下降1%扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 分配标准 | 1 | 是否有明确、科学、合理的分配标准 | 有标准（1分） |  |
|  |  |  |  | 分配对象 | 1 | 分配对象是否有明确、科学、合理范围和条件的规定，并严格执行 | 有规定（0.5分），执行（0.5分） |  |
|  |  |  |  | 资金配比 | 1 | 项目自筹资金与专项资金比较情况 | 自筹资金比专项资金≥10（1分），每下降1倍扣0.1分 |  |
|  |  | 资金 使用 | 15 | 专款专用 | 10 | 项目资金是否专款专用，有无挤占、截留、挪用现象 | 每挤占、截留或挪用1%扣2分 |  |
|  |  |  |  | 支出范围 | 5 | 项目资金支出是否为直接支出，对符合资助条件并提出资助申请的对象是否进行资助 | 直接支出（2分）；对符合条件并提出申请的对象进行100%资助（3分），80%以上（2分），60%-80%（1分），小于60%（0分） |  |
|  |  | 资金监管 | 5 | 项目自评 | 4 | 主管部门和项目单位是否分别组织布置自评工作 | 主管部门自评（2分）；项目单位自评（2分） |  |
|  |  |  |  | 监督检查 | 1 | 主管部门下达监管文件、通知 | 正式监管一次或以上（1分） |  |
|  |  | 资金核算 | 2 | 专账核算 | 1 | 建立专用账套，财务核算规范 | 建立了专用账套（0.5分），财务核算规范（0.5分） |  |
|  |  |  |  | 支出清晰 | 1 | 费用支出合理、支出范围清晰，有详细的项目投资（支出）情况表 | 有详细的项目投资（支出）情况表，且费用支出合理（0.5分）、支出范围清晰（0.5分） |  |
| 项目绩效管理 | 50 | 项目产出 | 10 | 产出目标 | 7 | 产出的阶段性数量及质量目标实现情况 | 预算时间内完成100%得7分，80%以上得5分，60%-80%得3分，60%以下得1分。 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本（预算）控制情况 | 项目产出成本控制在预算内（3分），每下降5%扣1分 |  |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 10 | 项目产出的经济效益情况 | 调查样本量中，提高经济收入的样本量大于80%得10分，60%-80%得6分，小于60%得4分。 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 16 | 项目产出的社会效益情况 | 完成1000人次培训（4分）新增代理人50人以上（4分）专利申请增长率15%（4分）发明专利申请增长率15%（2分）资助资金发放准确率达99%以上（2分） |  |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 10 | 项目完成的后续运维措施、机构安排、资金保障等情况；项目可持续发展分析情况 | 后续运维资金有安排并能得到保障（5分）；可持续发展分析科学、合理、可行（5分） |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 4 | 项目便民惠民调查情况 | 专利纠纷调处、查处案件在规定期限内结案率100%（2分），服务对象满意度达98%以上（2分） |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |